## Sheet1
Task Name | Duration | Start Date | Finish Date | Predecessors
Dự án Quản lý Đoàn viên | 136 | Mon 5/11/20 | Mon 11/16/20
Thu thập và phân tích yêu cầu | 12 | Mon 5/11/20 | Tue 5/12/20
Thu thập yêu cầu chức năng quản lý học sinh | 1 | Mon 5/11/20 | Mon 5/11/20 | 1
Thu thập yêu cầu về thông tin học sinh nhập | 1 | Mon 5/11/20 | Mon 5/11/20 | 3
Thu thập yêu cầu về thông tin tài chính | 1 | Mon 5/11/20 | Mon 5/11/20 | 4
Thu thập yêu cầu về quản lý chi học phí | 1 | Mon 5/11/20 | Mon 5/11/20 | 5
Thu thập yêu cầu về sinh hoạt chi đoàn | 1 | Mon 5/11/20 | Mon 5/11/20 | 6
Phân tích yêu cầu và chức năng | 2 | Tue 5/12/20 | Wed 5/13/20 | 1
Xác định yêu cầu chức năng (Use Case) | 1 | Tue 5/12/20 | Tue 5/12/20 | 8
Xác định yêu cầu phi chức năng | 1 | Wed 5/13/20 | Wed 5/13/20 | 8
Vẽ sơ đồ quy trình (BPMN) | 1 | Wed 5/13/20 | Wed 5/13/20 | 8
Thiết kế giải pháp | 15 | Thu 5/14/20 | Fri 5/29/20
Thiết kế kiến trúc | 5 | Thu 5/14/20 | Wed 5/20/20 | 12
Thiết kế CSDL | 2 | Thu 5/14/20 | Fri 5/15/20 | 13
Thiết kế API | 2 | Mon 5/18/20 | Tue 5/19/20 | 14
Thiết kế giao diện | 3 | Wed 5/20/20 | Fri 5/22/20 | 15
Phát triển phần mềm | 87 | Mon 5/25/20 | Fri 9/11/20
Phát triển Backend | 30 | Mon 5/25/20 | Mon 6/29/20 | 16
Phát triển Frontend | 30 | Tue 5/26/20 | Tue 6/30/20 | 17
Tích hợp | 15 | Wed 7/1/20 | Mon 7/20/20 | 18
Viết Test Cases | 8 | Mon 6/1/20 | Wed 6/10/20
Thực hiện Test | 10 | Thu 6/11/20 | Wed 6/24/20
Triển khai môi trường thật | 3 | Thu 6/25/20 | Mon 6/29/20
Training người dùng | 4 | Mon 6/29/20 | Thu 7/2/20
Triển khai hoàn chỉnh | 5 | Fri 7/3/20 | Tue 7/7/20